# Plan de la prueba piloto

Validación de los instrumentos de evaluación, los cursos de alineación y el diagnóstico empresarial

Versión 1.0 · Borrador · Octubre de 2026

La prueba piloto es parte de los documentos de soporte que se presentan al CONOCER junto con los estándares. Sus resultados permiten ajustar los borradores antes de la aprobación. Durante la piloto no se emiten certificados: los estándares aún no están publicados.

## 1. Objetivos

- Instrumentos de evaluación (documentos 05 a 08): comprobar que el tiempo alcanza, que los reactivos y los criterios funcionan, que dos evaluadores llegan al mismo juicio y que las condiciones críticas son aplicables.

- Estándares (documentos 02 y 03): detectar criterios ambiguos, redundantes o imposibles de observar.

- Cursos de alineación y guías de estudio (documentos 09 a 12): medir si caben en el tiempo y si mejoran el desempeño en la evaluación.

- Diagnóstico empresarial (documento 13): medir el tiempo real de cada fase y calibrar el semáforo y el índice de madurez.

## 2. Participantes

| Grupo | Instituciones u organizaciones | Personas | Qué se prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidades | 2: una universidad tecnológica o politécnica y una institución particular con RVOE | 30 a 40 estudiantes de últimos semestres, mayores de edad, y 5 a 10 integrantes del personal administrativo | Curso y evaluación del EC-A |
| Empresas | 2 o 3, de distinto tamaño y sector | 10 a 15 personas usuarias de IA; 8 a 12 responsables de cumplimiento, protección de datos, TI o recursos humanos | Curso y evaluación del EC-A; curso y evaluación del EC-B; diagnóstico estándar en al menos una |
| Autodiagnóstico exprés | 10 organizaciones | Una persona de la dirección por organización | Cuestionario de 20 preguntas |
| Evaluadores | Centro de evaluación de la empresa | 4 evaluadores certificados en el EC0076 | Aplicación de los instrumentos y consistencia |
| Instructores | — | 2 instructores certificados en el EC0217.01 | Impartición de los cursos |

Para medir el efecto del curso, la mitad de los candidatos del EC-A se evalúa sin tomar el curso (solo con la guía de estudio) y la otra mitad después del curso.

## 3. Diseño

### 3.1 EC-A

- Grupo 1 (con curso): curso de 8 horas y, una semana después, evaluación completa (2 h 30 min).

- Grupo 2 (sin curso): guía de estudio y evaluación completa.

- Doble calificación: al menos 10 candidatos son evaluados por dos evaluadores al mismo tiempo, de forma independiente.

- Registro del tiempo de cada parte (cuestionario, Parte A, Parte B, Parte C) por candidato.

- Versión paralela: la mitad de cada grupo resuelve la segunda versión del caso; se comparan tiempos, dificultad y juicio entre versiones.

- Evaluación a distancia: si el CONOCER lo autoriza, [5] candidatos se evalúan por videollamada con pantalla compartida y se comparan tiempos y acuerdo entre evaluadores con la modalidad presencial. Si la sesión se graba, se informa en el aviso de privacidad, se recaba la aceptación antes de iniciar y se fija el plazo de conservación.

### 3.2 EC-B

- Curso de 20 horas para 8 a 12 participantes.

- Evaluación completa (5 horas) a todos. Si se observa que 4 horas de campo no alcanzan, se prueba con 2 o 3 candidatos una versión en dos sesiones.

- Doble calificación de al menos 4 candidatos.

- Registro del tiempo por producto.

- Versión paralela: [2 o 3] candidatos resuelven la segunda versión del caso; se comparan tiempos y juicio entre versiones.

### 3.3 Diagnóstico

- Autodiagnóstico exprés en 10 organizaciones.

- Diagnóstico estándar completo en al menos una organización (de preferencia 2 o 3, como indica el documento 13), con registro de horas por fase.

- Revisión de la sección de obligaciones del informe por el área jurídica de la organización.

## 4. Indicadores y criterios de decisión

| Indicador | Cómo se mide | Criterio | Si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo suficiente | Proporción de candidatos que terminan cada parte en el tiempo asignado | Al menos 85% | Ajustar tiempos o reducir el alcance de un producto |
| Dificultad de cada reactivo del cuestionario | Proporción de aciertos | Entre 0.30 y 0.90 | Revisar el reactivo: demasiado fácil, demasiado difícil o con más de una respuesta defendible |
| Discriminación de cada reactivo | Correlación entre el acierto y el puntaje total (punto biserial) | 0.20 o más | Revisar o sustituir el reactivo |
| Acuerdo entre evaluadores | Porcentaje de reactivos de la guía de observación y la lista de cotejo calificados igual por dos evaluadores | 90% o más por candidato | Precisar el criterio y la clave; capacitar a los evaluadores |
| Acuerdo en el juicio | Mismo juicio (competente o todavía no competente) de los dos evaluadores | 100% de los casos con doble calificación | Revisar las reglas de juicio |
| Umbral del cuestionario | Comparar el puntaje de quienes cumplen todos los desempeños y productos con el de quienes no | El umbral (20 de 24 y 23 de 28) separa ambos grupos | Ajustar el umbral y consultarlo con el CONOCER |
| Condición crítica | Casos en que se activó y si el juicio fue el esperado | Se aplica sin ambigüedad | Redactar la condición con más precisión |
| Efecto del curso | Diferencia en la proporción de "competente" entre el grupo con curso y el grupo sin curso | Diferencia a favor del curso | Revisar los ejercicios y el tiempo del curso |
| Satisfacción | Encuesta de cinco preguntas, escala de 1 a 5 | Promedio de 4 o más | Ajustar materiales e impartición |
| Claridad del estándar | Comentarios de evaluadores y del grupo técnico sobre cada criterio | Ningún criterio señalado como ambiguo por más de un evaluador | Reformular el criterio |

Los criterios numéricos son una propuesta para validar con el CONOCER y con el grupo técnico.

## 5. Calendario

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| 1 a 2 | Convenios con las instituciones y empresas piloto; selección de participantes; consentimientos; capacitación de evaluadores en los instrumentos |
| 3 a 4 | Autodiagnóstico exprés; diagnóstico estándar (10 días hábiles) |
| 4 | Curso del EC-A (grupo 1) en universidades y empresas; entrega de la guía de estudio al grupo 2 |
| 5 | Evaluaciones del EC-A (ambos grupos), con doble calificación |
| 4 a 6 | Curso del EC-B (cinco sesiones) |
| 7 | Evaluaciones del EC-B, con doble calificación |
| 8 a 9 | Análisis de resultados; sesión del grupo técnico para ajustes |
| 10 | Informe de resultados; versión 1.1 de los documentos |

## 6. Ética y protección de datos

- Participación voluntaria con consentimiento informado por escrito (Anexo 1). La participación o el resultado no afectan calificaciones, empleo ni evaluaciones de desempeño. Las instituciones y empresas piloto no reciben la lista de quienes no aceptaron participar.

- Datos ficticios en todos los casos y ejercicios. En la piloto empresarial del EC-A se usan los casos del instrumento, nunca información real de la organización.

- Resultados individuales confidenciales. A las instituciones y empresas solo se entregan resultados agregados, salvo autorización de cada participante.

- Datos personales mínimos: nombre, correo, perfil (estudiante, personal administrativo, responsable de área) y resultados. Se tratan conforme al aviso de privacidad de la empresa (documento 19), que se entrega antes del registro, y se eliminan [seis meses] después del informe, salvo los datos agregados. Con personas menores de edad no se aplica la piloto sin el consentimiento de su madre, padre o tutor.

- Constancia de participación para quienes concluyan, sin valor de certificado.

- Diagnóstico: se aplica la sección 10 del documento 13 (confidencialidad y tratamiento de datos).

## 7. Registros

| Registro | Quién lo llena | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Bitácora de tiempos | Evaluador | Hora de inicio y fin de cada parte por candidato |
| Guías de observación y listas de cotejo | Evaluadores | Calificación independiente de cada reactivo |
| Hoja de respuestas del cuestionario | Candidato | Respuestas para el análisis de reactivos |
| Bitácora de incidencias | Evaluador e instructor | Dudas de los candidatos, fallas, criterios difíciles de aplicar |
| Encuesta de satisfacción | Participante | Cinco preguntas y comentarios |
| Registro de horas del diagnóstico | Consultor | Horas por fase y por actividad |

## 8. Informe de resultados

El informe se integra a los documentos de soporte para el CONOCER y contiene:

- Participantes y condiciones de aplicación.

- Resultados por indicador y decisión tomada en cada caso.

- Análisis de reactivos: dificultad, discriminación y reactivos ajustados.

- Acuerdo entre evaluadores y ajustes a las claves.

- Comparación entre el grupo con curso y el grupo sin curso.

- Cambios propuestos a los estándares, los instrumentos, los cursos y el diagnóstico.

- Validación del grupo técnico (minuta).

## 9. Responsables

| Función | Responsable |
| --- | --- |
| Coordinación general | [Socio de la empresa a cargo del proyecto] |
| Evaluación | [Responsable del centro de evaluación] |
| Cursos | [Coordinación de capacitación] |
| Diagnóstico | [Consultor líder] |
| Análisis de datos | [Persona con experiencia en análisis de reactivos] |
| Validación técnica | Grupo técnico (documento 17) |

## Anexo 1. Consentimiento informado

Yo, [nombre], acepto participar de forma voluntaria en la prueba piloto de [curso de alineación / evaluación / ambos] del estándar [EC-A / EC-B] que realiza [empresa] en colaboración con [institución u organización].

Entiendo que:

- El objetivo es probar los materiales y los instrumentos, no evaluarme con fines laborales o académicos.

- Mi participación no afecta mis calificaciones, mi empleo ni mis evaluaciones de desempeño.

- No recibiré un certificado de competencia; recibiré una constancia de participación si concluyo.

- Mis resultados individuales son confidenciales y solo se informarán de forma agregada, salvo que yo lo autorice.

- Mis resultados se usan para analizar los materiales y los instrumentos, y se informan al CONOCER y a [institución u organización] solo de forma agregada.

- Mis datos personales se tratan conforme al aviso de privacidad de [empresa], que recibí antes de registrarme, y se eliminan [seis meses] después del informe.

- Puedo retirarme en cualquier momento sin consecuencias.

Firma: ____ Fecha: ______